## Hoja1
Requisito | Estado | Tarea | Quien | Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Horas pendientes
Plan para la asimilación y devolución del servicio | Completado | 1 | Guillermo, Isabel |  | 3 | 1
Metodología de desarrollo | Completado | 2 | Matthew, Pablo |  | 3 | 2
Seguimiento del servicio | Completado | 3 | Francisco Javier, Juan Ramón |  | 2
Aplicación SIAMES. | Completado | 4 | Guillermo, Isabel, Francisco Javier |  | 4 | 4 | 2 | 1
Aplicación GDPU/GDPB. | Completado | 5 | Juan Ramón, Matthew, Pablo |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1