## Hoja1
Descripción | Estado | Estimación | Participantes | Prioridad | Criterio de validación | Sprint | Sobre
Dossier publicitario | Hecho | 1 | Juan Ramón, Isabel, Guillermo | 2 | Se habrá realizado un dossier con los principales datos de nuestra empresa. | 1 | Sobre 1
Listado de participantes | Hecho | 1 | Guillermo | 1 | Se tendrá un listado de los participantes del proyecto. | 1
Declaración de condiciones a contratar | Hecho | 1 | Matthew | 3 | Se habrá realizado un documento que garantice el cumplimiento del anexo correspondiente a cada apartado. | 1
Declaración de solvencia económica y financiera | Hecho | 1 | Matthew
Declaración de capacidad técnica y profesional | Hecho | 1 | Matthew
Autorización para la cesión de información tributaria | Hecho | 1 | Francisco Javier
Certificación de personas trabajadoras con discapacidad | Hecho | 1 | Francisco Javier
Declaración sobre la promoción de igualdad | Hecho | 1 | Francisco Javier
Declaración responsable de protección de los menores | Hecho | 1 | Pablo
Acuerdo de confidencialidad | Hecho | 1 | Pablo
Tratamiento de datos personales | Hecho | 1 | Pablo
Resumen ejecutivo | Hecho | 1 | Pablo, Matthew, Francisco Javier | 4 | Se tendrá el resumen ejecutivo de todas las actividades de la empresa. | 1 | Sobre 2
Plan para la asimilación y devolución del servicio | Hecho | 1 | Guillermo, Isabel | 5 | Se redactará un documento explicativo del plan programado para facilitar la asimilación y la devolución del sistema por parte del cliente. | 2
Metodología de desarrollo | Hecho | 1 | Matthew, Pablo | 5 | Se tendrá un documento explicativo de la metodología que seguirá el grupo de trabajo asignado al proyecto durante el desarrollo de la aplicación. | 2
Seguimiento del servicio | Hecho | 1 | Francisco Javier, Juan Ramón | 5 | Se redactará un documento con el plan que se tiene programado para garantizar que se seguirá el funcionamiento del servicio. | 2
Aplicación SIAMES. | En curso | 1 | Guillermo, Isabel, Francisco Javier | 6 | Se redactará un documento en el que se detalle el cumplimiento de las propuestas aplicación SIAMES. | 2
Aplicación GDPU/GDPB. | En curso | 1 | Juan Ramón, Matthew, Pablo | 6 | Se redactará un documento en el que se detalle el cumplimiento de las propuestas aplicación GDPU/GDPB. | 2
Proposición económica según el ANEXO X | Por hacer | 1 | Guillermo, Isabel | 7 | Se tendrá un documento desarrollando el presupuesto que se pide a cambio de la realización del proyecto. | 3 | Sobre 3
Documentación relativa a la experiencia del equipo | Por hacer | 1 | Matthew, Francisco Javier | 7 | Se redactará un documento que exponga la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. | 3
Certificaciones profesionales del equipo de trabajo | Por hacer | 1 | Juan Ramón, Pablo | 7 | Se redactará un documento que exponga la preparación de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. | 3
Titulaciones del equipo de trabajo base | Por hacer | 1 | Juan Ramón, Pablo | 8 | Se tendrá un documento con las titulaciones de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo | 3
Preparación y exposición de la propuesta | Por hacer | 1 | Todos | 9 | Se prepará una exposición de todas las partes de nuestra propuesta, para posteriormente exponerla en clase. | 3